## Presupuesto
PROYECTO: | HERO KIDS
PRESUPUESTO
RUBROS | Descripción (Ver detalle) | mes 1 | mes 2 | mes 3
Gastos de Inversión |  |  |  |  | Total inversion:
Equipos | procesador: Intel Core i7 Espacio en el disco: 256 GB Memoria del Sistema Ram: 8 GB Sistema Operativo: Window0s 10 Velocidad del procesador 2,9 Ghz Pantalla: 22 Pulgadas Tipo de disco duro: Disco de estado solido (SSD) | 3745000 | 3745000 | 3745000 | 11235000
| Impresora Multifuncional EPSON Ecotank L3210- negro | 750000 | 750000 | 750000 | 2250000
Accesorios | Teclado Gamer Logitech G413 SE Mecánico USB | 430000 | 430000 | 430000 | 1290000
| Mouse Logitech M575 trackball Inalámbrico | 208000 | 208000 | 208000 | 624000
| Audífonos Quasar con Micrófono 3.5mm Negro 21661 | 60000 | 60000 | 60000 | 180000
Hosting y dominio
Muebles | Maderkit Escritorio Gamer Max 88x150x52cm Wengue Neo Tipo: Escritorios Ancho: 150 centímetros Largo: 52 centímetros Alto: 88 centímetros | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 11400000
| Silla De Oficina Monaco 3305 | 600000 | 600000 | 600000 | 1800000
Alquiler de local | primer piso amplio con rejas y lugares de conexion | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000
Subtotal por inversion: |  | 10593000 | 10593000 | 10593000 | 31779000
Gastos de Funcionamiento |  |  |  |  | 0
Personal | Jefe de proyecto | 2500000 |  |  | 2500000
Personal | Desarrolladores | 2000000 | 2000000 |  | 4000000
Energía | Consumo de Energía Eléctrica | 90000 |  |  | 90000
Internet | Iniciando de 5Mb- 10Mb | 100000 |  |  | 100000
Garantia | Manteniemiento | 310000 |  |  | 310000
TOTAL |  |  |  |  | 7000000

## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR FASES
Analisis y Desarrollo de Sistemas de información | Fases | Detalle | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 | mes 7 | mes 8 | mes 9 | mes 10 | mes 11 | mes 12 | mes 13 | mes 14 | mes 15 | mes 16 | mes 17 | mes 18
| Fase 1 | Definición del Proyecto | bar: mes 1
Identificar los requistos Funcionales | bar: mes 2 to mes 3
Identificar los requistos No Funcionales | bar: mes 2 to mes 3
| Fase2 | Estructura del SI | bar: mes 4
Diagramación UML del SI | bar: mes 5 to mes 6
Inicio diseño Pagina Web - Bocetos | bar: mes 5 to mes 6
| Fase 3 | Diseñar BD | bar: mes 7 to mes 9
Diseñar la Arquitectura del Software | bar: mes 8 to mes 9
Definir la Arquitectura del Hardware | bar: mes 8 to mes 9
Diseño Página Web - Formularios | bar: mes 8 to mes 9
| Fase 4-A | Desarrollar los modulos que compone el SI usando modelos de calidad | bar: mes 10 to mes 12
| Fase 4-B | Diseñar y ejecutar plan de pruebas al software de acuerdo a la metodología de Desarrollo usada para garantizar la confiabilidad del sistema. | bar: mes 13 to mes 15
| Fase 5 | Implantar El Sistema De Información En El Ambiente De Producción Según Las Normas De La Empresa | bar: mes 16 to mes 18

## Detalle (hidden)
Información Adicional
[5 empty] | Vr. Dólar | 2945.16
Equipos |  |  |  |  | Pago Crédito
Equipo | Cant. | Valor US | Valor en Pesos | Total | Cuota | 18
Portátil | 3 | 2535.17 | 7466481.277 | 22399443.83 | Vr. Cuota | 1244413.546
Equipo de Trabajo
Personal |  | Remuneracion Mensual | Total
Desarrolladores | 3 | 1800000 | 5400000